## EVM
PSP-Code | Phase bzw. Arbeitspaket | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Budget at Completion (BAC) | Fertigstellungsgrad (SOLL) | Planned Value (PV) | Fertigstellungsgrad (IST) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC)
| Kalenderwochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | t€ |  | t€ |  | t€ | t€
1.1.1. | Grobkonzept erstellen | Januar 1: 10 | 5 |  |  |  |  | 8
1.1.2. | Finanzierungskonzept erstellen | Januar 4: 10; Februar 5: 10 | 22.5 |  |  |  |  | 25
1.1.3. | Marketing Mix erarbeiten | Januar 4: 10; Februar 5: 10; Februar 6: 10 | 15 |  |  |  |  | 0
1.1.4. | Organisatorisches klären | Januar 2: 10; Januar 3: 10 | 15 |  |  |  |  | 15
1.1.5. | Einkaufskonzept erstellen | Februar 5: 10 | 5 |  |  |  |  | 0
1.1.6. | Räumlichkeiten suchen | Januar 2: 5; Januar 3: 5; Januar 4: 5; Februar 5: 5; Februar 6: 5; Februar 7: 5; Februar 8: 5; März 9: 5 | 25 |  |  |  |  | 20
1.1.7. | Personal suchen | Februar 5: 5; Februar 6: 5; Februar 7: 5; Februar 8: 5 | 10 |  |  |  |  | 6
1.2.1. | Speisekarte erstellen | Februar 7: 5 | 2.5 |  |  |  |  | 0
1.2.2. | Räumlichkeiten renovieren | März 10: 20; März 11: 20; März 12: 20; April 13: 20 | 30 |  |  |  |  | 0
1.2.3. | Zutaten einkaufen | Februar 8: 5 | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.4. | Personal einstellen | April 14: 5; April 15: 5 | 5 |  |  |  |  | 2.5
1.2.5. | Werbung umsetzen | April 14: 15 | 12.5 |  |  |  |  | 0
1.2.6. | Eröffnung planen | April 15: 10 | 5 |  |  |  |  | 0
1.3.1. | Mitarbeiter einweisen | April 16: 5 | 2.5 |  |  |  |  | 0
1.3.2. | Feedback sammeln | Mai 17: 5 | 2.5 |  |  |  |  | 0
| SUMME | [20 empty] | 162.5 |  | 0 |  | 0 | 76.5
Unfertige Leistung [Personentagen]
| Fertige Leistung [Personentagen] | [21 empty] | Total Duration |  |  | wk
Interpretation
[23 empty] | Cost Variance (CV) | EV - AC |  | t€
[23 empty] | Schedule Variance (SV) | EV - PV |  | t€
[23 empty] | Schedule Variance time (SVt) | <für Berechnung fehlen Kurvenverläufe> |  | -
[23 empty] | Cost Performance Indicator (CPI) | EV / AC
[23 empty] | Schedule Performance Indicator (SPI) | EV / PV
[23 empty] | Estimation to Completion (ETC) | (BAC - EV) / CPI |  | t€
[23 empty] | Estimation at Completion (EAC) | AC + ETC |  | t€
[23 empty] | Estimation at Completione time (EACt) | Total duration / SPI |  | wk
[23 empty] | Variance at Completion (VAC) | BAC - EAC |  | t€